## Exemple
Rétro Planning
Projet : Projet Site Web Magasin Bio | [6 empty] | Légende
Date de début : 01/01/23 | [8 empty] | Date du jour | [8 empty] | Jour J | [6 empty] | Jours de retard
Jour J : 01/05/23
Date de fin : 01/06/23
Tâche à accomplir | Responsables | État | Février 2023 | [27 empty] | Mars 2023 | [29 empty] | Avril 2023 | [29 empty] | Mai 2023 | [29 empty] | Juin 2023
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120
Suivi du projet | Formateur |  | Avril 2023 37: JOUR J
Design UI/UX |  | Terminée | bar: Février 2023 1 to Février 2023 3
Realisation Maquette HTML/CSS |  | En cours | bar: Février 2023 1 to Février 2023 28
PHP/Integration API |  | A faire | bar: Mars 2023 1 to Avril 2023 36
Integration JAVASCRIPT |  | En cours | bar: Février 2023 15 to Avril 2023 36
Communication | Responsable Formation
En cours
A faire
A faire
A faire
A faire
A faire
Logistique
Terminée
En retard
A faire
A faire

## Mon rétroplanning
Rétro Planning
Projet :
Date de début :
Jour J :
Date de fin :
Tâche à accomplir | Responsables | État | M-2 | [30 empty] | M-1 | [27 empty] | M
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Jour J
Terminée
En retard
En cours
À faire